Этапы реализации проекта «Живые уроки»

| Этап | Содержание |
| --- | --- |
| I этап Организационно –подготовительный (август 2017 г.- октябрь 2017 г.) | Изучение теоретико-методологической литературы по теме проекта. Проведение анализа имеющегося опыта деятельности школы по теме проекта. Распределение функционала внутри образовательного учреждения, научного руководства и консультирования, определение состава участников по решению задач проекта и согласование направлений их деятельности. Проведение анализа имеющихся в школе ресурсов и систематизация имеющихся материалов. Разработка основных модулей реализации проекта. Разработка и согласование плана реализации проекта (по этапам), определение форм контроля и отчетности. |
| II этап Основной, деятельностно – практический. (октябрь 2017 г. – май 2018 г) | Реализация проекта через модули Разработка критериальной базы по оценке эффективности деятельности школы по реализации проекта Включение вопросов инновационной деятельности в проблематику Педагогического совета, Управляющего Совета, классных родительских собраний. |
| III этап Аналитический. Подведение итогов (май 2018 г. – июнь 2018 г.) | Оценка уровня эффективности деятельности школы по формированию и развитию гражданской позиции участников образовательного процесса через реализацию проекта «Живые уроки». Оценка уровня удовлетворенности ученической и родительской общественности. Разработка документов (Каталог «Живые уроки Щегловского поселения», Дневник музейных уроков для обучающихся 1-4 классов, Карта-схема исторической территории п. Щеглово), необходимых для внедрения разработанной модели в образовательные учреждения района. Диссеминация ОЭР в форме публикаций в средствах массовой информации, в материалах научно-практических конференций ЛОИРО, ВРМЦ. |

|  | Утверждаю Директор МОУ Щегловская СОШ ___________ М.Л. Троицкая «29» августа 2017 г |
| --- | --- |

Календарный план работы по реализации проекта «Живые уроки» как фактора формирования и развития гражданской позиции школьников

на 2017-2018 учебный год

I этап «Организационно –подготовительный»

| Дата | Мероприятия | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| август- октябрь 2017 г. | Разработка и согласование плана реализации проекта (по этапам), Изучение теоретико-методологической литературы по теме проекта Проведение анализа имеющихся в школе ресурсов и систематизация имеющихся материалов. Разработка основных модулей проекта: | Директор школы, заместитель директора по ВР. | Разработано 07-17 августа 2017 года Курсы повышения квалификации в рамках реализации проекта "Живые уроки" в Ленинградской области «Современные аспекты организации детского образовательного туризма в Ленинградской области» (36 часов) на базе ГАОУ ДПО "ЛОИРО" Произведен анализ имеющихся в школе кадровых, методических, материальных ресурсов инновационной деятельности и разработаны следующие модули системы деятельности школы по формированию гражданской позиции участников образовательного процесса через реализацию проекта «Живые уроки» |

|  | Утверждаю Директор МОУ Щегловская СОШ ___________ М.Л. Троицкая «29» августа 2017 г |
| --- | --- |

Календарный план работы по реализации проекта «Живые уроки» как фактора

формирования и развития гражданской позиции школьников

на 2017-2018 учебный год

II этап «Основной, деятельностно –практический»

| Дата | Мероприятия | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| октябрь 2017- май 2018 | Реализация проекта через модули: 1 модуль: «Я поведу тебя в музей»: «Единый школьный день музея»: обучающиеся школы одномоментно участвуют в занятиях на базе музеев города Санкт-Петербург, г. Всеволожск, на других территориях Ленинградской области. «Наградная экскурсия»: для обучающихся, успешных в учёбе, спорте, творчестве экскурсии в рамках проекта «Имя Героя - школе» для обучающихся школы имени 136 стрелковой дивизии | Зам. директора по ВР Кл. руководители, родители обучающихся | 16, 23 мая 2018 года. Пискарёвское мемориальное кладбище-музей, 3-10 кл., 320 чел. 5-6 октября 2017 г. Маршрут «История нашего края» в рамках проекта Правительства ЛО «Мой родной край - Ленинградская область», 8-11 кл, 10 человек (по итогам предыдущего учебного года) 14 декабря 2017 г. Музей – заповедник «Ораниенбаум»: Большой Меншиковский дворец, Картинный дом, 3-11 кл., 99 чел. (по итогам 1 полугодия) 25 мая 2018 г. Музейный комплекс «Вселенная воды», 2-11 кл., 76 чел. (по итогам 2017-2018 учебного года) 29 мая 2018 г. Мультимедийный парк «Россия – Моя история», 5-7 кл, 45 чел. (по итогам школьного этапа регионального конкурса художественного творчества «Звёзды будущего России») 01 декабря 2017 г. Музей боевой славы ГБОУ СОШ № 223 «Боевой путь 63 стрелковой дивизии», 5-11 кл., 57 чел. 08 декабря 2017 г. Музей «Монумент героическим защитникам Ленинграда», 3-5 кл., 97 чел. |
|  | 2 модуль: «Щегловские живые уроки»: изучение истории, природных и культурных ценностей поселения: подготовка и защита исследовательских работ подготовка и проведение экскурсий (составление маршрутов по территории поселения) составление фотоальбома «Щегловский парк» | Зам. директора по ВР, руководитель школьного музея, руководители исследовательских работ обучающихся | январь 2018 г. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Я - исследователь», Диплом II степени - Михайлова Ксения (11 кл), руководитель – Г.И. Дьяконова. Тема «Поэт и гражданин» об А.П. Голеве, Всеволожском поэте, краеведе, члене районного литературного салона «Родник», выпускнике Щегловской школы 50-х гг) апрель 2018 г. VII городская с региональным участием научно-исследовательская конференция школьников Санкт-Петербурга «Будущее – это мы!», победитель в номинации «Первые шаги в науке» - Божко Даниил (8 кл), руководитель – Г.М. Богаченко. Тема: «Почва Всеволожского района». 2.1. февраль 2018 г. «Лучше нет родного края» - виртуальная экскурсия, представленная на IX слёте кадетских классов Всеволожского района Ленинградской области на станции «Страницы Отечества», III место. 2.2. май, июнь 2018 г. Пешая (Беговая) экскурсия по Щегловскому парку, школьному двору и улицам посёлка совместно с сельским КДЦ, членами молодёжного совета поселения при финансовой поддержке администрации поселения. 3.1. апрель 2018 г. публикация фоторабот обучающихся «Щегловский парк» в муниципальном сборнике «Зелёные острова Всеволожского района» |
|  | 3 модуль: «Родные уроки»: занятия в школьном музее «История школы и посёлка Щеглово», классные часы: музейные уроки, посвящённые 90-летию Щегловской школы классные часы, посвящённые 90-летию Щегловской школы музейные уроки, встречи с выпускниками школы | Зам. директора по ВР, руководитель школьного музея, классные руководители | в течение 2017-2018 учебного года. Музейные уроки, посвящённые 90-летию школы. 1-11 кл. 2.1. 03 марта 2018 года. День семьи «Школьные династии выпускников». Классный час «Щегловской школе – 90 лет». Работа лекторской группы, 13 чел. – члены кружка «Музейное дело» 3.1. сентябрь 2017 г, апрель, май 2018 г. Встреча с выпускниками школы 1952 г, 1955 г., 1958 г. |
|  | Включение вопросов инновационной деятельности в проблематику Педагогического совета, Управляющего Совета, классных родительских собраний. | Председатель УС | «Об инновационной деятельности школы в 2017-2018 учебном году» 29.11.2017 г. - заседание Управляющего совета школы 03.04.2018 г. - заседание педагогического совета 16.05.2018 г. – классные родительские собрания |

|  | Утверждаю Директор МОУ Щегловская СОШ ___________ М.Л. Троицкая «29» августа 2017 г |
| --- | --- |

Календарный план работы по реализации проекта «Живые уроки» как фактора

формирования и развития гражданской позиции школьников

на 2017-2018 учебный год

III этап «Аналитический. Подведение итогов»

| Дата | Мероприятия | Ответственный, исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| (май 2018 г. – июнь 2018 г.) | Проведение диагностических процедур по выявлению уровня удовлетворённости качеством школьной жизни обучающимися, родителями и анализ результатов. | Директор школы, заместитель директора по ВР педагог-психолог | май 2018 г. Проведено анкетирование по выявлению уровня удовлетворённости качеством школьной жизни обучающимися и родителями (9, 11 кл), анализ результатов. |
|  | Представление опыта деятельности школы по реализации проекта на семинарах, конференциях муниципального и областного уровней (по плану Комитетов по образованию Всеволожского района и Ленинградской области). | Директор школы, заместитель директора по ВР | 27.12.2017 г. Презентация проекта на вебинаре по теме "Год туризма в Ленинградской области: цели, задачи, основные мероприятия". Организаторы: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 15.02. 2018 г. выступление М.Л. Троицкой, директора школы, Н.Л. Вороновой, зам. директора на семинаре «Образовательный туризм как ресурс воспитательной системы Ленинградской области». ГБУ ДО «Центр «Ладога». 15.05.2018 г. Отчёт по теме проекта на заседании Совета развития образования Всеволожского района |
|  | Подготовка описания системы деятельности школы по формированию и развитию гражданской позиции участников образовательного процесса через реализацию проекта «Живые уроки» к представлению в качестве продукта инновационной деятельности и апробации в других образовательных учреждениях муниципальной системы образования. | Директор школы, заместитель директора по ВР, педагог-психолог. | Предоставление продукта инновационной деятельности школы в 2017-2018 учебном году в Совет развития образования Всеволожского муниципального района для проведения экспертизы. |

# Text boxes

Модули системы

деятельности школы

«Я поведу тебя

в музей»

«Щегловские

живые уроки»

«Родные уроки»